## 表紙（記載例集）
受注者等提出書類処理基準記入例集
大田区企画経営部

## 01工事着手届
[6 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
工 事 着 手 届
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
令和2年8月4日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設株式会社 代表取締役 蒲田 太郎 印
下記のとおり工事に着手したのでお届けします。
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 143000000 | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  |  |  | 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工期 | 令和3年3月3日
着手年月日 | 令和2年8月4日
＊契約書の番号を記入
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
記入例１
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊余裕期間制度対象工事の場合は、工事始期
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る
＊余裕期間制度対象工事の場合は、工事始期

## 02工事工程表
工 事 工 程 表
契約番号 |  |  | 第 | 5600022000 |  |  |  | 号 | 工事件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
受注者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号 | [6 empty] | 工 期 |  | 着 手 | [5 empty] | しゅん工予定
| 氏名 | 大田建設株式会社
|  | 代表取締役 蒲田 太郎 | [8 empty] | 令和2年8月4日 | [5 empty] | 令和3年3月3日
種 別 |  |  | 8 |  | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 |  | 月 | 3 | 月 | 摘 要
仮設工事
撤去工事
防水工事
左官工事
建具工事
木工事
内装工事
外装工事
塗装工事
清掃・片付け
出来高歩合 |  | 予定
記入例２
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
＊余裕期間制度対象工事の場合は、工事始期
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 03内訳書
内 訳 書
1 | 工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
2 | 工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
3 | 契約年月日番号 | 令和2年8月3日 |  |  | 契約 第 | 5600022000 | 号
4 | 契約金額 | 143000000
5 | 工期 | 令和3年3月3日
上記工事の内訳書を提出します。
令和3年8月4日
| （宛先）大田区長 |  |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受注者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田建設株式会社 代表取締役 蒲田 太郎
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
＊契約書の番号を記入
記入例３
＊余裕期間制度対象工事の場合は、工事始期
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 03-2内訳
様式 ３－２
※様式３に綴込み。（縦左とじ）
件名 | ○○保育園内部改修その他工事
内 訳
名 称 | 品 種 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ ○○○工事 |  | 1 | 式 |  | 120000000
消費税等相当額 |  |  |  |  | 12000000
Ⅰの計 |  |  |  |  | 132000000
Ⅱ △△△工事 |  | 1 | 式 |  | 10000000
消費税等相当額 | ＊事業別に区分して記入してください |  |  |  | 1000000
Ⅱの計 |  |  |  |  | 11000000
総合計 |  |  |  |  | 143000000
| ※様式3-2で足りない場合は、様式3-3に記入する。 |  |  |  |  | 様式 ３－３
名 称 | 品 種 寸 法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
記入例３－２
記入例３－３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 04-1現主等通知書
[9 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
現場代理人及び主任技術者等通知書
2020-10-06
（宛先）大 田 区 長
受注者
[5 empty] | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
[5 empty] | 氏名 | 大田建設株式会社 代表取締役 蒲田 太郎 印
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
工 事 件 名 | ○○保育園内部改修その他工事
工 事 場 所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 143000000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 工 期 | 令和3年3月3日
技 術 者 等 |  | 氏 名 |  |  |  | 建設業法上の該当資格に○をつける
現 場 代 理 人 | 兼任 | ふりがな | はねだ ごろう |  |  | ※現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任できる。
羽田 吾郎
| 専任 |  |  |  |  | 緊急連絡先 | ×××-××××-××××
監 理 技 術 者 | 兼任 | ふりがな | かまた じろう |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
蒲田 二郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 大田建設株式会社
監理技術者補佐 |  | ふりがな | はねだ ごろう |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
羽田 吾郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 大田建設株式会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
(監理技術者資格者証 確認欄) |  | 確認日 |  | 年 月 日 |  |  | 氏名
注：①現場代理人及び主任技術者等とは、工事請負契約書約款第１０条に該当するものをいう。
②技術者等の「兼任」、「専任」欄は他現場との「兼任」又は「専任」により〇を付ける。
③経歴書に添付する監理技術者資格者証（写）を省略する場合は、監督員へ監理技術者資
格者証を提示し、確認を得ること。
④監督員は受注者から監理技術者資格者証を提示された場合、確認欄へ確認日と氏名を記
入すること。
⑤緊急連絡先は、災害・事故等の際に繋がる連絡先を記載してください。
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
＊契約書の番号を記入
＊提出後監督員が押印する
＊契約書と同一の住所等を記入する。
*JVの場合は共同企業体名と代表者を記載する。
記入例４－１（JV以外）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 04-2現主等通知書(JV)
[9 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
現場代理人及び主任技術者等通知書
2020-10-27
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 受注者 |  | 大田・大森・調布建設工事共同企業体
|  |  |  | 代表者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
蒲田ビル
[5 empty] | 氏名 | 大田建設株式会社
第一支店
代表取締役 蒲田 太郎 印
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
工 事 件 名 | 大田区○○サポートセンター新築工事
工 事 場 所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 330000000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 2020-10-26 |  |  |  |  | 工 期 | 2021-09-30
技 術 者 等 |  | 氏 名 |  |  |  | 建設業法上の該当資格に○をつける
現 場 代 理 人 |  | ふりがな | はねだ ごろう |  |  | ※現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任できる。
|  | 羽田 吾郎 |  |  |  | 緊急連絡先 | ×××-××××-××××
監 理 技 術 者 | 兼任 | ふりがな | かまた じろう |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
蒲田 二郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 大田建設株式会社
監理技術者補佐 | 兼任 | ふりがな | はねだ ごろう |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
羽田 吾郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 大田建設株式会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな | おおもり さぶろう |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
大森 三郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 大森建設株式会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな | ちょうふ しろう |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
調布 四郎
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社 | 調布建設株式会社
(監理技術者資格者証 確認欄) |  | 確認日 |  | 年 月 日 |  |  | 氏名
注：①現場代理人及び主任技術者等とは、工事請負契約書約款第１０条に該当するものをいう。
②技術者等の「兼任」、「専任」欄は他現場との「兼任」又は「専任」により〇を付ける。
③経歴書に添付する監理技術者資格者証（写）を省略する場合は、監督員へ監理技術者資
格者証を提示し確認を得ること。
④監督員は受注者から監理技術者資格者証を提示された場合、確認欄へ確認日と氏名を記
入すること。
⑤緊急連絡先は、災害・事故等の際に繋がる連絡先を記載してください。
＊契約書の番号を記入
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
＊提出後監督員が押印する
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
記入例４－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 04-3現主等変更通知書
[9 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
現場代理人及び主任技術者等変更通知書
令和2年12月1日
（宛先）大 田 区 長
|  |  |  | 受注者 |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
蒲田ビル
[5 empty] | 氏名 | 大田建設株式会社
第一支店
[6 empty] | 代表取締役 大田 太郎 |  |  |  | 印
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり変更したので別紙経歴書を添えて通知します。
工 事 件 名 | ○○保育園内部改修その他工事
工 事 場 所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 143000000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 工 期 | 令和3年3月3日
変 更 理 由 | 現場代理人が育児休業を取得するため現場代理人の変更を通知します。
技 術 者 等 |  | 氏 名 |  |  |  | 建設業法上の該当資格に○をつける
現 場 代 理 人 | 兼任 | ふりがな | ろくごう たろう |  |  | ※現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任できる。
六郷 太郎
| 専任 |  |  |  |  | 緊急連絡先 | ×××-××××-××××
監 理 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
監理技術者補佐 |  | ふりがな |  |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
(監理技術者資格者証 確認欄) |  | 確認日 |  | 年 月 日 |  |  | 氏名
注：①現場代理人及び主任技術者等とは、工事請負契約書約款第１０条に該当するものをいう。
②技術者等の「兼任」、「専任」欄は他現場との「兼任」又は「専任」により〇を付ける。
③経歴書に添付する監理技術者資格者証（写）を省略する場合は、監督員へ監理技術者資
格者証を提示し確認を得ること。
④監督員は受注者から監理技術者資格者証を提示された場合、確認欄へ確認日と氏名を記
入すること。
⑤緊急連絡先は、災害・事故等の際に繋がる連絡先を記載してください。
＊契約書の番号を記入
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊変更した年月日を記入する
＊提出後監督員が押印する
記入例４－３（JV以外）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 04-4現主等変更通知書
[9 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
現場代理人及び主任技術者等変更通知書
令和2年12月1日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 受注者 |  | 大田・大森・調布建設工事共同企業体
|  |  |  | 代表者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
蒲田ビル
[5 empty] | 氏名 | 大田建設株式会社
第一支店
代表取締役 蒲田 太郎 印
現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり変更したので別紙経歴書を添えて通知します。
工 事 件 名 | 大田区○○サポートセンター新築工事
工 事 場 所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 330000000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 2020-10-05 |  |  |  |  | 工 期 | 2021-09-30
変 更 理 由 | 現場代理人が育児休業を取得するため現場代理人の変更を通知します。
技 術 者 等 |  | 氏 名 |  |  |  | 建設業法上の該当資格に○をつける
現 場 代 理 人 |  | ふりがな | はねだ ごろう |  |  | ※現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼任できる。
|  | 羽田 吾郎 |  |  |  | 緊急連絡先 | ×××-××××-××××
監 理 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
監理技術者補佐 |  | ふりがな |  |  |  | 建設業法第１５条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
主 任 技 術 者 | 兼任 | ふりがな |  |  |  | 建設業法第 ７条第２号のイ、ロ、ハ
| 専任 |  |  |  |  | 所属会社
(監理技術者資格者証 確認欄) |  | 確認日 |  | 年 月 日 |  |  | 氏名
注：①現場代理人及び主任技術者等とは、工事請負契約書約款第１０条に該当するものをいう。
②技術者等の「兼任」、「専任」欄は他現場との「兼任」又は「専任」により〇を付ける。
③経歴書に添付する監理技術者資格者証（写）を省略する場合は、監督員へ監理技術者資
格者証を提示し確認を得ること。
④監督員は受注者から監理技術者資格者証を提示された場合、確認欄へ確認日と氏名を記
入すること。
⑤緊急連絡先は、災害・事故等の際に繋がる連絡先を記載してください。
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊提出後監督員が押印する
＊契約書の番号を記入
記入例４－４
＊契約書の番号を記入
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 04-5 代・監理業務等通知書
[8 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
代理人及び監理業務技術者等通知書
令和2年11月2日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受託者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田設計株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  |  |  | 印
代理人及び監理業務技術者を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
件 名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託
委 託 場 所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契 約 金 額 | 110000000 |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600077000 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年11月1日 |  |  |  | 期 間 | 令和4年11月30日
技 術 者 等 | 氏 名
代 理 人 | ふりがな | おおた たろう
大田 太郎
監理業務技術者 | ふりがな | おおた たろう
大田 太郎
注：代理人及び監理業務技術者とは、工事監理等業務委託仕様書2.4監理業務技術者等に
該当するものをいう。
＊契約書の番号を記入
＊提出後監督員が押印する
記入例４－５
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 05経歴書（現・監)
| 経 歴 書（ |  |  | 現場代理人 |  | )
（ 監理技術者 ）
学 歴
| 1 | 年 月
職 歴
| 1 | 昭和６１年４月～平成２年３月 |  | 蒲田建設株式会社
| 2 | 平成２年４月～現在 |  | 大田建設株式会社
資 格
| 1 | 1991-10-01 | 一級建築士 |  |  | 第１１１２２号
| 2 | 1991-11-01 | 監理技術者（建築） |  |  | 第１２３４５号
上記のとおり相違ありません。
＊｢現場代理人～通知書｣と同じ日
令和2年8月4日
[5 empty] | 氏 名 | 蒲田 | 二郎
| 注 | １. この様式は、建設業法第7条第2号のイ又はロによる学歴又は実務経験及び仕様書等
で指定されている資格又は実務経験等を提示する際に使用する。
２． 表題の( )内は、現場代理人等該当するものの名称を記載すること。
３. 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条第２号のイ
による場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合の
み記載すること。
４. 職歴欄は職歴とともに建設業法による主任技術者等は、その資格に必要な実務経験
について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験につ
いて、それぞれ記載すること。
５. 資格欄は、建設業法による主任技術者等は、その資格に必要な資格者証、合格証明
書、免許証等について、仕様書等で特に定められたもの資格がある場合にはその資
格について、それぞれ記載すること。
６. 監理技術者の経歴書には、資格者証添付様式（様式６）を用いて監理技術者資格者
証(写)を添付すること(資格者証を監督員に提示し、確認を受けた場合は資格者証(写)
の添付 は不要）。
７. ３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する書類等を添付する。
なお、保険者証を添付する場合は、保険者番号及び被保険者記号・番号にマスキ
ングを施すこと。
注：この記入例は、現場代理人と監理技術者が同一人のため、経歴書は一通だが、別々に担当する
場合はそれぞれ提出すること。
建設業法第７条第２号のイ による場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合のみ記載
例 ： 昭和61年３月 大森大学工学部建築科 卒業
建設業法による主任技術者等は、その資格に必要な実務経験について、仕様書等で必要な実務経験等が指定されている場合はその実務経験について記載
例 ： 平成２年４月～平成３年３月 羽田ビル新築工事 専門技術者
平成３年９月～平成４年７月 大田銀行調布支店新築工事 専門技術者
平成５年４月～平成６年９月 大森高等学校改築工事 現場代理人
合計 ３年５か月
建設業法による主任技術者等は、その資格に必要な資格者証、合格証明書、免許証等について、仕様書等で特に定められたもの資格がある場合にはその資格について、それぞれ記載
記入例５（工事）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 05-2 経歴書(代・管・主・担)
（ 代理人 )
経 歴 書 （ 管理技術者 ）
職 歴
| 1 | 昭和59年４月 | 蒲田設計株式会社入社
| 2 | 昭和61年4月 | 大田設計株式会社入社 |  |  | 現在に至る
| 3 | 昭和61年7月～昭和62年3月 | 東京都立大田高等学校新築工事基本設計業務
| 4 | 昭和62年5月～昭和63年2月 | 東京都立大田高等学校新築工事実施設計業務
| 5 | 昭和63年6月～平成2年1月 | 東京都立大田高等学校新築工事監理業務
| 6 | 平成2年5月～平成3年2月 | 大田文化ホール改築工事実施設計業務
資 格
| 1 | 1991-08-01 | 大臣認定技術者（建築） |  |  | 第５６７８９号
| 2 | 1991-09-01 | 施工管理技士（建築） |  |  | 第１１２２３号
| 3 | 1991-10-01 | 一級建築士 |  |  | 第１１１２２号
| 4 | 1991-11-01 | 監理技術者（建築） |  |  | 第１２３４５号
建築士定期講習受講履歴
| 1 | 2021-08-01 | 一級建築士定期講習修了 |  |  | 第５６７８９号
上記のとおり相違ありません。
令和2年4月21日
[5 empty] | 氏 名 | 大田 | 太郎
| 注: | １表題の( )内は、代理人等該当するものの名称を記載すること。
２職歴欄は職歴とともに管理技術者又は主任技術者等の資格に関連する期間の経歴
を記載すること。
３資格欄は、特に仕様書等で定められたものを記載すること。
４経歴書の内容を証する書面（資格者証、雇用関係があることを証する書類）の
写しを資格者証添付様式（様式６）を用いて添付すること。
５健康保険被保険者証(写)を添付する場合は、健康保険法等の一部を改正する
法律(令和元年法律第９号)により、保険者番号及 び被保険者等記号・番号は、
個人情報の観点から必ずマスキングを施すこと。
記入例５－２（委託）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 08前払金等請求確認書
前払金等請求確認書
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
2020-08-04
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記の工事に関する前払金等の請求については確認欄のとおりです。
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 143000000 | 契約番号 |  | 第 | 5600022000 | 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工期 |  | 令和3年3月3日
前払い金等 請求確認欄 | 前 払 金 | 中 間 前 払 金 |  |  | 部 分 払
| １請求する ２請求しない | １請求する ２請求しない |  |  | １請求する ２請求しない ３本工事は部分払対象外
注 １ 前払い金等請求確認欄は、該当する項目の番号を〇で囲む。
２ 前払金を請求しない場合は、中間前払金を請求できない。
３ 中間前払金を請求する場合は、部分払を請求できない。
４ 一部しゅん工がある場合は、中間前払金を請求できない。
＊契約書の番号を記入
記入例８
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る
＊余裕期間制度対象工事の場合は、工事始期

## 09工事前払
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長 |  |  |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
前 払 金 請 求 書
下記のとおり保証証書を添付のうえ請求いたします。
記
１ | 工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
３ | 請求金額 | 57200000
４ | 契約金額 | 143000000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 13000000 |  | )
５ | 前払金額 | 57200000
６ | 請求根拠 | 工事請負契約書約款第35条
記入例９
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 09-2工事中間前払
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長 |  |  |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
中 間 前 払 金 請 求 書
下記のとおり保証証書を添付のうえ請求いたします。
記
１ | 工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
３ | 請求金額 | 29500000
４ | 当初契約金額 | 143000000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 13000000 |  | )
５ | 変更契約金額 | 147950000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 13450000 |  | )
６ | 中間前払金の率 | 契約金額の２０％ |  |  |  |  | （限度額 1億円）
７ | 既前払金の受領額 | 57200000
８ | 請求根拠 | 工事請負契約書約款第３８条の２
記入例９－２
現在の契約金額を記載する。
但し、設計変更がない場合は空欄とする。
現在の契約金額の２０％
但し、１０万円未満切捨て
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 09-3認定請求書
※工事主管課長の電子決裁で収受する
認定請求書
＊工期の中間日以降の日付
令和2年11月25日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
住所
受注者
大田建設 株式会社 代表取締役 蒲田 太郎
[9 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記の工事について、中間前払金の請求をしたいので、要件を満たしていることの認定を請求
します。
契 約 番 号
|  |  |  | 第 | 5600022000 |  |  | 号
工 事 件 名 |  |  | ○○保育園内部改修その他工事
工 事 場 所 |  |  | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 | [7 empty] | 前 払 金 額
|  |  |  | ￥ | 147950000 | [6 empty] | ￥ | 57200000
契 約 年 月 日 | [7 empty] | 工 期
|  |  |  | 令和2年8月3日 | [7 empty] | 令和3年3月3日
履 行 状 況 |  |  |  | 予定出来高 58 ％
実施出来高 56 ％ （予定と実施との差 ２％）
添 付 書 類
履行報告書
摘 要
* 履行状況の認定については、根拠となる書類（履行報告書等）を添付すること。
記入例９－３
＊契約書の番号を記入
当初契約金額の４割
（既領収前払金額）
現契約金額
（設計変更があった場合は、変更後の金額とする。）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 09-4履行報告書
履 行 報 告 書
契約番号 |  |  |  | 第 | 5600022000 |  |  |  |  | 号 | 工事件名 |  |  | ○○保育園内部改修その他工事
受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 | [8 empty] | 工 期 |  |  | 着 手 |  |  | 令和2年8月4日
| 氏名 | 大田建設 株式会社 | [11 empty] | しゅん工予定 |  |  | 令和3年3月3日
|  | 代表取締役 蒲田 太郎 | [11 empty] | 工期の中間日 |  |  | 令和2年11月28日
工 種 等 |  |  |  | 工 程 表 | [11 empty] | 構成率 ％ | 進捗率 ％ | 出来高率 ％ | 摘 要
|  |  |  | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 月 | 月 | 月 | 月
仮設工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 3% | 100% | 3%
実施
撤去工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 5% | 100% | 5%
実施
防水工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 10% | 100% | 10%
実施
左官工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 20% | 90% | 18%
実施
建具工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 5% | 80% | 4%
実施
木工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 10% | 70% | 7%
実施
内装工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 15% | 60% | 9%
実施
外装工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 20% | 0.0% | 0.0%
実施
塗装工事 |  |  | 予定 | [12 empty] | 10% | 0.0% | 0.0%
実施
清掃・片付け |  |  | 予定 | [12 empty] | 2% | 0.0% | 0.0%
実施
報告者 |  |  |  | 大田建設株式会社 大田 太郎 | [10 empty] | 計 | 100% |  | 56%
注１ | 工種等及び工程表の欄は適宜増減すること
注２ | 工種別の分類項目及び工種別構成率は、監督員との協議による。
注３ | 中間前払金請求時の進捗率の記入に当たっては、事前に監督員と協議すること。
注４ | 様式９－３に添付すること。
※電子決裁で収受
記入例９－４
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 09-5認定調書
認 定 調 書
契約番号
|  | 第 |  | 5600022000 |  |  | 号
工事件名
○○保育園内部改修その他工事
工事場所
大田区○○△丁目△番△△号
契約の相手方
大田建設 株式会社 代表取締役 蒲田 太郎
契約金額 | [6 empty] | 前払金額
|  | ￥ |  | 143000000 |  |  |  |  | ￥ | 57200000
契約年月日 | [6 empty] | 工 期
|  | 令和2年8月3日 | [6 empty] | 令和3年3月3日
摘 要
上記の工事についてその進行状況を調査したところ、中間前払いをすることができる要件を満たしていることを確認した。
| 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | 大田区○○部○○課長 |  |  | 印
※工事主管課長の公印を押印する
記入例９－５
＊契約書の番号を記入
※電子決裁（工事主管課長の公印）
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-1請求書（工事）(1回竣工)
| 前払金あり |  | １回でしゅん工の場合
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 85800000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [6 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 57200000
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 85800000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
[6 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
[5 empty] | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[6 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-1
④－⑫ー⑬
⑪×控除額算定率
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-１-1-2(1回竣工)
| 前払金あり |  | １回でしゅん工の場合
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 90750000
３ | 契約金額 | 147950000
４ | 出来高金額 | 147950000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [6 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 57200000
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 90750000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
[6 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
[5 empty] | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[6 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-1-2（設計変更あり）
⑪×控除額算定率
④－⑫ー⑬
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-2(部分請求1回目)
| 前払金あり |  | 部分払請求の時（第１回目）
※部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 32460000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 64922000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 64922000
７ | ⑥×9/10＝ | 58429800
８ | ⑤＋⑦＝ | 58429800
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 45.4%
１２ | 同上控除額 | 25968800
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 32461000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額の万未
満を切り捨てた額
⑪×控除額算定率
⑧－⑫－⑬
（第１回目）
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-2
部分払がある場合は
中間前払金を請求
できない
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-3(部分請求2回目)
| 前払金あり |  | 部分払請求の時（第２回目）
※部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 13010000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 90948000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 90948000
７ | ⑥×9/10＝ | 81853200
８ | ⑤＋⑦＝ | 81853200
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 63.6%
１２ | 同上控除額 | 36379200
１３ | 既領収額 | 32460000
１４ | 請求可能額 | 13014000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額の万未
満を切り捨てた額
⑪×控除額算定率
⑧－⑫－⑬
（第２回目）
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-3
部分払がある場合は
中間前払金を請求
できない
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-4(部分請求最終)
| 前払金あり |  | 部分払最終回請求の時（しゅん工）
※部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 40330000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 57200000
１３ | 既領収額 | 45470000
１４ | 請求可能額 | 40330000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-4
⑪×控除額算定率
④－⑫ー⑬
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-5(一部竣工1回目)
| 前払金あり |  | 一部しゅん工払請求の時（第１回目）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 32260800
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 53768000
５ | 一部しゅん工金額 | 53768000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 53768000
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 37.6%
１２ | 同上控除額 | 21507200
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 32260800
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額と同じ
⑪×控除額算定率
⑧－⑫－⑬
（第１回目）
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-5
一部しゅん工がある
場合は中間前払金
を請求できない
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-6(一部竣工最終回)
| 前払金あり |  | 一部しゅん工払最終回請求の時（しゅん工）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 53539200
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 57200000
１３ | 既領収額 | 32260800
１４ | 請求可能額 | 53539200
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-6
⑪×控除額算定率
④－⑫ー⑬
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-7(一部竣工部分払)
| 前払金あり |  | 一部しゅん工＋部分払請求の時（部分払）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 16000000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 85800000
５ | 一部しゅん工金額 | 53696500
６ | 部分出来高金額 | 32103500
７ | ⑥×9/10＝ | 28893150
８ | ⑤＋⑦＝ | 82589650
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 60%
１２ | 同上控除額 | 34320000
１３ | 既領収額 | 32260800
１４ | 請求可能額 | 16008850
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額の万円未
満を切り捨てた額
⑪×控除額算定率
⑧－⑫－⑬
前払金・中間前払
を除いた額
記入例10-1-7
一部しゅん工・部分
払がある場合は、
中間前払金を請求
できない
④－⑤
⑥×0.9
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-8(一部竣工部分払最終回)
| 前払金あり |  | 一部しゅん工＋部分払最終回請求の時（しゅん工）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 37539200
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 57200000 | [5 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 57200000
１３ | 既領収額 | 48260800
１４ | 請求可能額 | 37539200
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-8
⑪×控除額算定率
④－⑫ー⑬
④／③
小数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-9(1回で竣工)
| 前払金なし |  | １回でしゅん工の場合
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 143000000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 143000000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
記入例10-1-9
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-10部分請求1回目)
| 前払金なし |  | 部分払請求の時（第１回目）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 58420000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 64922000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 64922000
７ | ⑥×9/10＝ | 58429800
８ | ⑤＋⑦＝ | 58429800
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 58429800
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
⑧－⑫－⑬
請求可能額の万円未
満を切り捨てた額
記入例10-1-10
⑥×0.9
⑪×控除額算定率
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-11(部分請求2回目)
| 前払金なし |  | 部分払請求の時（第２回目）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 23430000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 90948000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 90948000
７ | ⑥×9/10＝ | 81853200
８ | ⑤＋⑦＝ | 81853200
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 58420000
１４ | 請求可能額 | 23433200
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額の万円未
満を切り捨てた額
⑧－⑫－⑬
記入例10-1-11
⑥×0.9
⑪×控除額算定率
前払金・中間前払金
を除いた額
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-12(部分請求最終回)
| 前払金なし |  | 部分払最終回請求の時（しゅん工）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 61150000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 81850000
１４ | 請求可能額 | 61150000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
記入例10-1-12
④－⑫－⑬
前払金・中間前払金
を除いた額
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-13(一部竣工1回目)
| 前払金なし |  | 一部しゅん工払請求の時（第１回目）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 53768000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 53768000
５ | 一部しゅん工金額 | 53768000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 53768000
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 53768000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額と同じ
記入例10-1-13
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-14(一部竣工最終回)
| 前払金なし |  | 一部しゅん工払最終回請求の時（しゅん工）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 89232000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 53768000
１４ | 請求可能額 | 89232000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
記入例10-1-14
④－⑫－⑬
前払金・中間前払金
を除いた額
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-15(一部竣工部分払)
| 前払金なし |  | 一部しゅん工・部分払請求の時（部分払）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 28820000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 85800000
５ | 一部しゅん工金額 | 53768000
６ | 部分出来高金額 | 32032000
７ | ⑥×9/10＝ | 28828800
８ | ⑤＋⑦＝ | 82596800
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 53768000
１４ | 請求可能額 | 28828800
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
請求可能額の万円
未満を切り捨てた額
⑧－⑫－⑬
記入例10-1-15
前払金・中間前払金
を除いた額
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-16(一部竣工部分払最終回)
| 前払金なし |  | 一部しゅん工・部分払最終回請求の時（しゅん工）
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。 部分払請求書には、段階別部分払出来高率表(様式14)及び段階別出来高率計算表(様式15)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 60403200
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 0
１０ | 中間前払金 | 0
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 0
１２ | 同上控除額 | 0
１３ | 既領収額 | 82596800
１４ | 請求可能額 | 60403200
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
記入例10-1-16
④－⑫－⑬
⑪が0円の場合は記入不要
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-1-17(中間前払1回竣工)
前払金＋中間前払金 |  |  |  | １回でしゅん工の場合
※請求書には、様式3-2(大項目)を添付する。
様式１０－１
請 求 書
１ | 件名 |  | ○○保育園内部改修その他工事
２ | 請求金額 | 57200000
３ | 契約金額 | 143000000
４ | 出来高金額 | 143000000
５ | 一部しゅん工金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
９ | 前払金額 | 57200000
１０ | 中間前払金 | 28600000
控除額算定率
１１ | ⑨＋⑩＝ | 85800000 | [6 empty] | 100%
１２ | 同上控除額 | 85800000
１３ | 既領収額 | 0
１４ | 請求可能額 | 57200000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
※契約書と同一の住所等を記入する
[6 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
[5 empty] | 受注者 |  | 大田建設 株式会社
[6 empty] | 氏名 | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
※印鑑は契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第１位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
前払金・中間前払金
を除いた額
記入例10-1-17
中間前払金を請求す
る場合は一部しゅん
工払を請求できない
中間前払金を請求す
る場合は部分払を
請求できない
中間前払金を請求す
る場合は、必ず前払
金を請求すること
⑪×控除額算定率
④－⑫ー⑬
④／③
少数点第１位未満
切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-1請求書（委託）
| 前払金あり | 一部完了払請求の時
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 請求金額 | 4550000
３ | 契約金額 | 9900000
４ | 出来高金額 | 6435000
５ | 一部完了金額 | 6435000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 6435000
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 2900000 |  |  |  |  | 65%
１０ | 同上控除額 | 1885000
１１ | 既領収額 | 0
１２ | 請求可能額 | 4550000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
請求可能額と同じ
一部完了払時は担当
者に確認し記入する
⑧×控除額算定率
⑦－⑨－⑩
前払金を除いた額
記入例10-2-1
小数点第１位未満切上げ
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-2（一部完了払前払金なし）
| 前払金なし | 一部完了払請求の時
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 請求金額 | 6435000
３ | 契約金額 | 9900000
４ | 出来高金額 | 6435000
５ | 一部完了金額 | 6435000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 6435000
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 0
１０ | 同上控除額 | 0
１１ | 既領収額 | 0
１２ | 請求可能額 | 6435000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
請求可能額と同じ
⑦－⑨－⑩
前払金がない場合は記入不要
記入例１０－２－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-3（一部完了払最終回）
| 前払金あり | 一部完了払最終回請求の時（完了）
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 請求金額 | 2450000
３ | 契約金額 | 9900000
４ | 出来高金額 | 9900000
５ | 一部完了金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 2900000 |  |  |  |  | 100%
１０ | 同上控除額 | 2900000
１１ | 既領収額 | 4550000
１２ | 請求可能額 | 2450000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
前払金を除いた額
④－⑨－⑩
⑧×控除額算定率
小数点第１位未満切上げ
記入例10-2-3
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-4（一部完了払最終回前払金なし）
| 前払金なし | 一部完了払最終回請求の時（完了）
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 請求金額 | 3465000
３ | 契約金額 | 9900000
４ | 出来高金額 | 9900000
５ | 一部完了金額 | 0
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 0
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 0
１０ | 同上控除額 | 0
１１ | 既領収額 | 6435000
１２ | 請求可能額 | 3465000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
前払金がない場合は記入不要
記入例10-2-4
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-5（部分払）
| 前払金あり | 部分払請求の時（第１回目）
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託
２ | 請求金額 | 36960000
３ | 契約金額 | 110000000
４ | 出来高金額 | 52800000
５ | 一部完了金額 | 52800000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 52800000
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 33000000 |  |  |  |  | 48%
１０ | 同上控除額 | 15840000
１１ | 既領収額 | 0
１２ | 請求可能額 | 36960000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
請求可能額の万未
満を切り捨てた額
前払金を除いた額
⑧×控除額算定率
⑦－⑨－⑩
③×0.3
小数点第１位未満切上げ
記入例10-2-5
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 計算例１
工事監理業務委託実行率算出表 【計算例１】
１．件名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託（第1回目）
２．契約日 | 令和2年11月1日
３．期限日 | 令和4年11月30日
４．業務全体期間 | 25か月（令和2年11月１日～令和4年11月30日）
５．業務履行期間 | 12か月（令和2年11月１日～令和3年10月31日）
６．受託実行率 | 12か月÷25か月＝０．４８
したがって、実行率は４割８分とする。
|  | 年 | 月 | 月数
|  | Ｒ2 | 11 | 1
|  |  | 12 | 2
|  | Ｒ3 | 1 | 3
|  |  | 2 | 4
|  |  | 3 | 5 | 第1回部分払→
|  |  | 4 | 6
|  |  | 5 | 7
|  |  | 6 | 8
|  |  | 7 | 9
|  |  | 8 | 10
|  |  | 9 | 11
|  |  | 10 | 12
|  |  | 11 | 13
|  |  | 12 | 14
|  | Ｒ4 | 1 | 15
|  |  | 2 | 16
|  |  | 3 | 17
|  |  | 4 | 18
|  |  | 5 | 19
|  |  | 6 | 20
|  |  | 7 | 21
|  |  | 8 | 22
|  |  | 9 | 23
|  |  | 10 | 24
|  |  | 11 | 25
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-2-6（部分払二回目）
| 前払金あり | 部分払請求の時（第２回目）
様式１０－２
請 求 書
１ | 件名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託
２ | 請求金額 | 36960000
３ | 契約金額 | 110000000
４ | 出来高金額 | 88000000
５ | 一部完了金額 | 52800000
６ | 部分出来高金額 | 0
７ | ⑥×9/10＝ | 0
８ | ⑤＋⑦＝ | 52800000
控除額算定率④／③
９ | 前払金額 | 33000000 |  |  |  |  | 80%
１０ | 同上控除額 | 15840000
１１ | 既領収額 | 0
１２ | 請求可能額 | 36960000
上記のとおり請求いたします。
（宛先）大田区長
令和 年 月 日
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
注：控除額算定率は小数点第1位未満切り上げとする。
ただし、出来高割合が0.1％以下の場合は、小数点第２位未満を切り上げる。
請求金額の訂正はできません。
１０同上控除額欄の額は、各々施設の構成率により、前払支払額は確定しているため、
担当者に確認の上、記入して下さい。
前払金を除いた額
請求可能額の万未
満を切り捨てた額
⑧×控除額算定率
⑦－⑨ー⑩
小数点第１位未満切上げ
③×0.3
記入例10-2-6
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 計算例２
工事監理業務委託実行率算出表 【計算例２】
１．件名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託（第2回目）
２．契約日 | 令和2年11月1日
３．期限日 | 令和4年11月30日
４．業務全体期間 | 25か月（令和2年11月１日～令和4年11月30日）
５．業務履行期間 | 20か月（令和2年11月１日～令和4年６月30日）
６．受託実行率 | 20か月÷25か月＝０．８
したがって、実行率は８割とする。
|  | 年 | 月 | 月数
|  | Ｒ2 | 11 | 1
|  |  | 12 | 2
|  | Ｒ3 | 1 | 3
|  |  | 2 | 4
|  |  | 3 | 5 | 第1回部分払→
|  |  | 4 | 6
|  |  | 5 | 7
|  |  | 6 | 8
|  |  | 7 | 9
|  |  | 8 | 10
|  |  | 9 | 11
|  |  | 10 | 12
|  |  | 11 | 13 | 第２回部分払→
|  |  | 12 | 14
|  | Ｒ4 | 1 | 15
|  |  | 2 | 16
|  |  | 3 | 17
|  |  | 4 | 18
|  |  | 5 | 19
|  |  | 6 | 20
|  |  | 7 | 21
|  |  | 8 | 22
|  |  | 9 | 23
|  |  | 10 | 24
|  |  | 11 | 25
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 10-3出来高内訳書
※ 一部完了時の請求書に添付する。
出 来 高 内 訳 書
| 件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
※小数点第３位を四捨五入
Ｎo | 区 分 | 委託額 | 消費税 | 計 | 構成率 a | 今回出来高 b | 出来高率 a×b |  |  | 出来高金額
1 | 大田区立○○保育園 | 9000000 | 900000 | 9900000 | 100% | 65% | 65% |  |  | 6435000
| 計 | 9000000 | 900000 | 9900000 | 100.00% |  | 65% |  |  | 6435000
[5 empty] | 請 求 出 来 高 歩 合 |  | 6 | 割 | 5 | 部 | 0 | 厘
※ 出来高率は、小数点第３位を切り捨てる。
| なお、請求出来高歩合は厘未満を切り上げる。 |  |  |  |  | ※請求書の出来高歩合に合わせる。
記入例１０－３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 11工事しゅん工届
一部しゅん工
| 工事 |  |  | 届
しゅん工
＊通常はしゅん工年月日
令和 年 月 日
（宛先）大田区長 |  |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 氏名 | 大田建設株式会社
|  |  |  | 代表取締役 蒲田太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
一部しゅん工
| 下記のとおり |  |  | したのでお届けします。
しゅん工
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 143000000 | 契約番号 | 第 | 5600022000 |  | 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工 期 | 令和3年2月3日
しゅん工 年月日 | 令和 年 月 日
受付年月日 | 令和 年 月 日 | 担当者所属 及び認印 |  |  | 課 担当 | 印
契約事務担当 課（係）員認印 |  | 検査員 受理年月日 | 令和 年 月 日
区の担当者が記入しますので、受注者の方は記入しないでください。
＊契約書の番号を記入
記入例１１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 11-2引渡書
引 渡 書
＊検査合格日を記入する
令和 年 月 日
（宛先）大田区長 |  |  | ＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 氏名 | 大田建設株式会社
|  |  |  | 代表取締役 蒲田太郎 | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記のとおり引渡しを行いたいのでお届けします。
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 143000000 | 契約番号 | 第 | 5600022000 | 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工 期 | 令和3年3月3日
しゅん工 年月日 | 令和○年○月○日 | 引渡し 年月日 | 令和○年○月○日
＊契約書の番号を記入
記入例１１－２
＊様式11のしゅん工日と同日とする
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 13部分払検査願い（工事）
| 部分払検査願い（第 |  | ○ | 回）
※通常は検査日
令和 年 月 日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記のとおり部分払検査をお願いします。
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 143000000
契約番号 | 第 5600022000 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工 期 | 令和3年3月3日
受付年月日 | 令和 年 月 日 | 担当者所属 及び認印 |  |  | 課 担当 | 印
契約事務担当 課（係）員認印 |  | 検査員 受理年月日 | 令和 年 月 日 |  | 検査員 認印
区の担当者が記入しますので、受注者の方は記入しないでください。
記入例１３
＊契約書の番号を記入
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 13-2部分払検査願い（委託)
| 部分払検査願い（第 |  | 1 | 回）
※通常は検査日
令和 年 月 日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受託者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田設計株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
下記のとおり部分払検査をお願いします。
件 名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託
委託場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 110000000
契約番号 | 第 5600077000 号
契約年月日 | 令和2年11月1日 | 期 間 | 令和4年11月30日
受付年月日 | 令和 年 月 日 | 担当者所属 及び認印 |  |  | 課 担当 | 印
契約事務担当 課（係）員認印 |  | 検査員 受理年月日 | 令和 年 月 日 |  | 検査員 認印
区の担当者が記入しますので、受注者の方は記入しないでください。
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊契約書の番号を記入
記入例１３－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 14段階別部分払出来高率表
段階別部分払出来高率表
件名 | 大田区○○特別出張所改築工事（第2回）
請求回次 | 第 | 1 |  | 回 | 第 | 2 |  | 回 | 第 |  | 回
出来高 | 出来形の内容 |  | 出来高率 |  | 出来形の内容 |  | 出来高率 |  | 出来形の内容 | 出来高率
工事種別
１仮設工事 |  |  | 0.48 |  |  |  | 1.07
２土工事 | 根切り・埋戻し完了 |  | 4.11 |  | 土工事完了 |  | 5.16
３地業工事 | 杭打ち完了 |  | 7.13 |  | 杭打ち完了 |  | 7.13
４鉄筋工事 | 地中梁配筋完了 |  | 1.32 |  | 各階スラブ配筋完了 |  | 3.14
５コンクリート工事 | 地中梁・1階スラブ打設完了 |  | 3.43 |  | 各階スラブｺﾝｸﾘｰﾄ打設完了 |  | 5.42
６鉄骨工事 | ベースパック据え付け完了 |  | 1.18 |  | 鉄骨建方完了 |  | 10
７既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  |  |  |  | 外壁・PC板、ALC取付完了 |  | 7.79
計 |  |  | 17.65 |  |  |  | 39.71
積上げ共通仮設 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.79
累計 |  |  | 18 |  |  |  | 40.5
（一部しゅん工）
※部分払請求書に段階別部分払出来高率表（様式14）と段階別出来高率計算表（様式15）
を綴ること。
| 仕上工事中間 |  |  | 躯体工事完了
＊工事種別ごとに出来高率がわかるように記載する。
＊段階別出来高率計算表（様式15）と記載内容に相違がないようにすること。
記入例１４
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 15段階別出来高率計算表
段階別出来高率計算表
件名 | 大田区○○特別出張所改築工事（第2回）
＊構成率は小数点３位を四捨五入とし計を１００とする。 出来高率は少数点３位を切り捨てる。
出来高内容 | 躯体工事完了
工種 | 構成率 | 分割構成率 | 認定率 | 出来高及び請求回次
|  |  |  | 第一回 | 第二回
仮設工事 | 2.69% | 40% | 100% | 0.48% | 1.07%
土工事 | 6.46% | 100% | 80% | 4.11% | 5.16%
地業工事 | 7.13% | 100% | 100% | 7.13% | 7.13%
鉄筋工事 | 3.31% | 100% | 95% | 1.32% | 3.14%
コンクリート工事 | 5.71% | 100% | 95% | 3.43% | 5.42%
鉄骨工事 | 10.53% | 100% | 95% | 1.18% | 10%
既製コンクリート工事 | 9.71% | 84.5% | 95% |  | 7.79%
防水工事 | 1.6% | 0% | 95% | 0%
石工事 | 0.07% |  | 95% | 0%
タイル工事 | 0.03% |  | 95% | 0%
木工事 | 0.18% |  | 95% | 0%
金属工事 | 6.96% |  | 95% | 0%
左官工事 | 0.62% |  | 95% | 0%
建具工事 | 18.72% |  | 85% | 0% | 0%
塗装工事 | 0.45% |  | 95% | 0%
内装工事 | 5.66% |  | 95% | 0%
ユニット及びその他工事 | 12.28% |  | 95% | 0%
撤去工事 | 0.47% |  | 95% | 0%
外構工事 | 5.44% |  | 95% | 0%
積上げ共通仮設 | 1.98% | 40% | 100% | 0.35% | 0.79%
計 | 100% |  |  | 18% | 40.5%
※部分払請求書に段階別部分払出来高率表（様式14）と段階別出来高率計算表（様式15）
を綴ること。
記入例１５
＊段階別部分払出来高率表（様式14）と記載内容に相違がないようにすること。
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 20-1重要事項説明書
記入例２０－１
重要事項説明書
令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
大田区長
本重要事項説明は、建築士法第24条の７に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に
先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。
なお、本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。
| 受託業務名称 ： |  | 大田区○○保育園新築工事実施設計委託
| 建築士事務所の名称 |  |  | （株）○○建築設計事務所
| 建築士事務所の所在地 |  |  | 東京都大田区蒲田○－○－○
| 区分（一級、二級、木造） |  |  | （ 一級 ）建築士事務所
| 開設者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○○○
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
１．対象となる建築物の概要
| 建設予定地 |  |  | 東京都大田区大森○－○－○
| 主要用途 |  |  | 保育園
| 工事種別 |  |  | 新築
| 規模等 |  |  | RC造、地上◯階建、 延べ面積○○○○㎡
２． 作成する設計図書の種類（設計委託契約の場合）
大田区○○保育園新築工事設計業務委託仕様書・実施設計業務委託特記事項のとおり
３． 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
（工事監理契約の場合）
４． 設計又は工事監理の一部を委託する場合の計画
①設計又は工事監理の一部を委託する予定 □有 □なし
②委託する業務の概要及び委託先（有の場合の計画）
| 委託する業務の内容 |  |  | 給排水衛生空調設備設計・電気設備設計
| 建築士事務所の名称 |  |  | （株）○○設備設計事務所
| 建築士事務所の所在地 |  |  | 東京都大田区蒲田○－○－○
| 開設者氏名 |  |  | 代表取締役 ○○○○
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
５． 設計又は工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士
【氏名】 □□□□
| 【資格】 （一級）建築士 |  |  |  | 【登録番号】 ○○○○
【氏名】 □□□□
| 【資格】 （一級）建築士 |  |  |  | 【登録番号】 ○○○○
（建築設備の設計又は工事監理に関し意見を聴く者）
【氏名】 □□□□
【資格】 建築設備士
６． 報酬の額及び支払の時期
| 報酬の額 |  |  | 32400000 |  | .－ | （内、消費税額\2,400,000.－）
| 支払いの時期 |  |  | 契約書、委託業務契約約款、前払金に関する特約条項による。
７． 契約の解除に関する事項
契約書、委託業務契約約款による。
８． 説明する建築士
| 氏名 |  |  | ○○○○
| 資格等 |  |  | 一級建築士 登録番号○○○○
□管理建築士 ■所属建築士
９．説明を受けた建築主
| 住所 |  |  | 大田区蒲田五丁目13番14号
| 氏名 |  |  | 企画経営部施設◯◯課長 |  | ○○○○
契約日（落札日）を記入
※正、副２部提出してください。。
※説明の日時について、事前に施設整備課・施設保全課担当者に連絡をしてください。
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 20-2「22条の3の３」
建築士法第２２条の３の３の規定に基づく書面
委託者及び受託者は、建築士法第２２条の３の３に基づき、本書面（別記）及び別冊の契約書
（約款及び仕様書を含むものとし、以下「契約書」という。）により確認し、履行するものとする。
件 名 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
契約日 令和 ２年 ８月 ３日
委託者 大田区契約担当者 総務部長 ○○ ○○ 印
＊契約書と同一の住所等を記入する
受託者 住 所 大田区蒲田五丁目13番14号
氏 名 大田設計株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する。
※この書面を契約書に綴じ込む場合には、委託者及び受託者の押印を省略できる。
１ 対象となる建築物の概要
契約書による。
２ 委託業務の種類、内容及び実施方法
契約書による。
３ 委託業務の実施期間
契約書による。
４ 設計業務において、作成する成果物等（成果図書及びその他の成果物。建築士法第２条第６項に
規定する設計図書を含む。）
契約書による。
５ 工事監理業務において、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告
の方法
契約書による。
６ 受託者の建築士事務所登録に関する事項
７ 設計・工事監理に従事することとなる受託者登録の建築士事務所所属の建築士・建築設備士
※設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合には
その旨の記載が必要。
８ 設計・工事監理の一部の再委託先（協力事務所）
委託者の承諾を得た「技術者及び協力会社」及び「主任技術者通知書」による。
９ 契約金額（業務報酬）の額及び支払の時期
契約書による。
10 契約の解除に関する事項
契約書による。
記入例２０－２
延床面積300㎡を超える建築物の新築（増築、改築、大規模修繕、大規模模様替え係る部分が延べ面積300㎡を超える場合）に係る契約に適用
建築士事務所の名称： 大田設計株式会社
所在地： 大田区蒲田五丁目13番14号
区分(一級、二級、木造)（○○）建築士事務所（ ○○○ ）知事登録第○○○○号
開設者の氏名又は法人名称： 蒲田 太郎
開設者が法人の場合はその代表者の氏名：
【氏名】： 蒲田 二郎
【資格】（一級）建築士【登録番号】（ ○○○ ）
【氏名】：
【資格】（ ）建築士【登録番号】（ ）
（建築設備の設計に関し意見を聴く者）
【氏名】：大森 三郎
【資格】建築設備士【登録番号】（○○ ）
＊他の届書と相違がない内容を記入すること。
＊他の届書と相違がない内容を記入すること。
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 20-3 ２４条の８引受書
設計等業務引受書 （例）
令和○ 年 ○月 ○ 日
設計又は工事監理の業務について、下記のとおり受託しましたので、建築士法第２４条の８の
規定により本書面を交付いたします。
委託者(建築主） 大田区長
（一級）建築士事務所 （○○○）知事登録 ○○○○○ 号
所 在 地 東京都大田区蒲田○－○－○
名 称 （株）○○建築設計事務所
開設者氏名 代表取締役 ○○○○ 印
（法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名）
電 話 ○○○○－○○○○
記
受託業務名称 ： 大田区○○保育園新築工事実施設計委託
１．契約年月日 | 令和○年○月○日
２．委託者（建築主）の氏名（名称） | 大田区長 鈴木晶雅
３．対象となる建築物の概要
建設予定地 | 東京都大田区大森○－○－○
主要用途 | 保育園
工事種別 | 新築工事
規 模 等 | 鉄骨造 ２階 ○○○○㎡
４．設計又は工事監理の種類及びその内容 | 設計業務委託仕様書、実施設計業務特記事項による
５．設計又は工事監理の実施の期間及び方法 | 設計業務委託仕様書、実施設計業務特記事項による
６．作成する設計図書の種類（設計受託の場合） | 設計業務委託仕様書、実施設計業務特記事項による
７．工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法（工事監理受託契約の場合） | 対象外
８．報酬の額及び支払いの時期
報酬額 | ￥○○○○○○○－
支払い時期 | 契約書、委託業務契約約款、前払い金に関する特約条項による。
９．契約の解除に関する事項 | 契約書、委託業務契約約款による。
１０．設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名・資格（建築士の登録番号）及び建築設備士の氏名 | 【氏名】 ○○○○
【資格】 （一級）建築士 【登録番号】 ○○○○○
【氏名】
【資格】 【登録番号】
（建築設備の設計に関して意見を聴く者）
【氏名】 ○○○○
【資格】 建築設備士
１１．設計又は工事監理の一部を委託する場合
委託する業務の概要 | 構造計算及び構造設計図の作成
受託者の氏名又は名称及び建築士事務所の名称及び所在地 | 氏名又は名称 ： ○○○○
建築事務所の名称：（株）○○構造設計一級建築士事務所
所在地 ： 東京都大田区池上○－○－○
開設者の氏名又は名称（法人の場合は代表者の氏名） | （株）○○構造一級建築事務所 代表取締役 ○○○○
注
1. 建築士法第２２条の３の３の規定に基づく書面を交わした場合は、本書面の提出は不要。
2. この書面を契約書に綴じ込む場合は、委託者及び受託者の押印を省略できる。
記入例 ２０－３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21 委託着手届
[5 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
委 託 着 手 届
＊契約日の翌営業日
令和2年4月21日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
| 受託者 | 氏名 | 大田設計株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  |  | 印
下記のとおり委託に着手したのでお届けします。
件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
履行場所 | 企画経営部施設○○課（*工事監理業務委託の場合も同じ）
契約金額 | 9900000 | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  |  | 号
契約年月日 | 令和2年4月20日 | 期間 | 令和2年12月15日
着手年月日 | 令和2年4月21日
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊契約日の翌営業日
＊契約書の番号を記入
記入例２１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-2 設計工程表
設 計 工 程 表
件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託 |  |  |  |  | 契約番号 |  |  |  | 第 | 5600071400 |  | 号
受 託 設 計 事 務 所 | 大田設計株式会社 |  |  |  |  | 期 間 委 託 | 着 手 |  | 令和2年4月21日
住 所 代 表 者 | 大田区蒲田五丁目13番14号 | [5 empty] | 完 了 |  | 令和2年12月15日
代表取締役 蒲田 太郎
設 計 種 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  |  | 9月 |  | 10月 | 11月 | 12月
準 備
建 築 意 匠 設 計
建 築 構 造 設 計
建 築 積 算
電 気 設 備 設 計
同 上 積 算
機 械 設 備 設 計
同 上 積 算
記入例２１－２
＊契約日の翌営業日
＊契約書の番号を記入
＊契約書と同一の住所等を記入する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-3 代管等通知書
[7 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
代理人及び管理技術者等通知書
令和2年4月21日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 受託者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 氏名 | 大田設計株式会社 代表取締役 蒲田 太郎 印
代理人及び管理技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
委 託 場 所 | 大田区◯◯△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 9900000 |  |  | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年4月20日 |  |  | 期 間 | 令和2年12月15日
代理人等 | 氏 名
代 理 人 | ふりがな | かまた じろう
蒲田 二郎
管 理 技 術 者※ | ふりがな | かまた じろう
蒲田 二郎
注：①代理人及び管理技術者とは、設計業務委託仕様書2.4管理技術者等に該当するものをいう。
※敷地測量委託、地盤調査委託の場合は、主任技術者氏名を記入する。
＊契約書の番号を記入
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
記入例２１－３
＊提出後監督員が押印する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-4 代管等変更通知書
[7 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
代理人及び管理技術者等変更通知書
令和2年8月4日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 受託者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 氏名 | 大田設計株式会社 代表取締役 蒲田 太郎 印
代理人及び管理技術者等を下記のとおり変更したので別紙経歴書 を添えて通知します。
件名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
委 託 場 所 | 大田区◯◯△丁目△番△△号
契 約 金 額 | 9900000 |  |  | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年4月20日 |  |  | 期 間 | 令和2年12月15日
代理人等 | 氏 名
代 理 人 | ふりがな | かまた さぶろう
蒲田 三郎
管 理 技 術 者※ | ふりがな | かまた さぶろう
蒲田 三郎
変 更 理 由 | 代理人兼管理技術者が育児休業を取得するため代理人と管理技術者の変更を変更します。
注：①代理人及び管理技術者とは、設計業務委託仕様書2.4管理技術者等に該当するものをいう。
※敷地測量委託、地盤調査委託の場合は、主任技術者氏名を記入する。
＊契約書の番号を記入
記入例２１－４
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊変更後速やかに
＊提出後監督員が押印する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-5-1,2技術者・主担等通知書（設計委託)(例①)
[9 empty] | 担当監督員 |  | 主任監督員
技術者及び主任担当技術者等通知書
令和2年4月21日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受託者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田設計株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 | [6 empty] | 印
技術者及び主任担当技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
件名 | 大田区立◯◯保育園新築工事実施設計委託
委 託 場 所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契 約 金 額 | 9900000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年4月20日 |  |  |  |  | 期 間 | 令和2年12月15日
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名 |  |  |  | 所属会社名
管理技術者 | 総括 | ふりがな | かまた じろう |  |  | 大田設計株式会社
蒲田 二郎
主任担当技術者 | 意匠 | ふりがな | おおもり じろう |  |  | 大田設計株式会社
大森 次郎
主任担当技術者 | 構造 | ふりがな | ちょうふ さぶろう |  |  | 大田設計株式会社
調布 三郎
主任担当技術者 | 電気設備 | ふりがな | はねだ かずお |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
羽田 一男
主任担当技術者 | 機械設備 | ふりがな | まごめ つぎお |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
馬込 次男
主任担当技術者 | 積算 | ふりがな | はぎなか ごろう |  |  | 株式会社萩中積算事務所 （協力事務所）
萩中 吾郎
担当技術者 | 意匠 | ふりがな | みはら たらう |  |  | 大田設計株式会社
美原 太郎
担当技術者 | 構造 | ふりがな | さんのう はじめ |  |  | 大田設計株式会社
山王 元
技術者及び主任担当技術者等通知書
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名 |  |  |  | 所属会社名
担当技術者 | 電気設備 | ふりがな | ちどり わたる |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
千鳥 亘
担当技術者 | 機械設備 | ふりがな | こいけ とおる |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
小池 徹
担当技術者 | 積算 | ふりがな | ゆきがや ひでお |  |  | 株式会社萩中積算事務所 （協力事務所）
雪谷 秀夫
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
協力事務所
業務分類 | 会社名 |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 電話
設備 | 株式会社池上設備設計事務所 |  |  |  | 大田区池上一丁目1番1号 |  |  |  |  | 03-****-****
積算 | 株式会社萩中積算事務所 |  |  |  | 大田区萩中二丁目2番2号 |  |  |  |  | 03-****-****
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊提出後監督員が押印する
＊契約書の番号を記入
記入例21-5-1-1
記入例21-5-2-1
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-5-1,2技術者・主担等通知書（工事監理）(例②)
[9 empty] | 担当監督員 |  | 主任監督員
技術者及び主任担当技術者等通知書
令和2年11月2日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受託者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田設計株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 | [6 empty] | 印
技術者及び主任担当技術者を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
件名 | ○○特別出張所改築工事監理業務委託
委 託 場 所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契 約 金 額 | 110000000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600077000 |  |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年11月1日 |  |  |  |  | 期 間 | 令和4年11月30日
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名
監理業務技術者 | 総括 | ふりがな | おおた たろう |  |  | 大田設計株式会社
大田 太郎
主任担当技術者 | 意匠 | ふりがな | おおもり じろう |  |  | 大田設計株式会社
大森 次郎
主任担当技術者 | 構造 | ふりがな | ちょうふ さぶろう |  |  | 大田設計株式会社
調布 三郎
主任担当技術者 | 電気設備 | ふりがな | はねだ かずお |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
羽田 一男
主任担当技術者 | 機械設備 | ふりがな | まごめ つぎお |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
馬込 次男
担当技術者 | 意匠 | ふりがな | みはら たらう |  |  | 大田設計株式会社
美原 太郎
担当技術者 | 意匠 | ふりがな | さんのう はじめ |  |  | 大田設計株式会社
山王 元
担当技術者 | 電気設備 | ふりがな | ちどり わたる |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
千鳥 亘
技術者及び主任担当技術者等通知書
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名 |  |  |  | 所属会社名
担当技術者 | 機械設備 | ふりがな | こいけ とおる |  |  | 株式会社池上設備設計事務所 （協力事務所）
小池 徹
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
協力事務所
業務分類 | 会社名 |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 電話
設備 | 株式会社池上設備設計事務所 |  |  |  | 大田区池上一丁目1番1号 |  |  |  |  | 03-****-****
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊提出後監督員が押印する
＊契約書の番号を記入
記入例21-5-1-2
記入例21-5-2-2
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-6-1, 2技術者・主担等変更通知書(設計委託)
[9 empty] | 担当監督員 |  | 主任監督員
技術者及び主任担当技術者等変更通知書
令和2年4月21日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受託者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田設計株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 | [6 empty] | 印
技術者及び主任担当技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書 を添えて通知します。
件名 | 大田区立◯◯保育園新築工事実施設計委託
委 託 場 所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契 約 金 額 | 9900000 |  |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  |  |  | 号
契 約 年 月 日 | 令和2年4月20日 |  |  |  |  | 期 間 | 令和2年12月15日
変 更 理 由 | 管理技術者が育児休業を取得するため管理技術者の変更を通知します。
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名 |  |  |  | 所属会社名
管理技術者 | 総括 | ふりがな | かまた さぶろう |  |  | 大田設計株式会社
蒲田 三郎
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
技術者及び主任担当技術者等変更通知書
技 術 者 等 | 業務分類 | 氏 名 |  |  |  | 所属会社名
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
ふりがな
協力事務所
業務分類 | 会社名 |  |  |  | 所在地 |  |  |  |  | 電話
機械設備 | 有限会社嶺町設備設計事務所 |  |  |  | 大田区北嶺町1-1 |  |  |  |  | 03-****-****
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊提出後監督員が押印する
＊契約書の番号を記入
記入例21-6-1
記入例21-6-2
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 21-7 借用書
借用書
| 大田区 企画経営部 施設○○課 |  |  | より貸与された設計図書資料等を
使用するに当たっては、下記の事項を遵守することを誓約いたします。
１．貸与資料等は、借用目的以外には使用しないこと。
２．貸与資料等は、借用者の関係者以外には使用させないこと。
３．貸与資料等は、返却日までには返還すること。
4. 借用目的（調査・点検・作業等）の終了後、速やかに返却すること。
借用者記入欄
案件名 |  | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
契約番号 |  | ○○○○〇〇○○
借用者 |  | 会社名 | 大田設計株式会社 | 役職 | 代理人
|  |  |  | 氏名 | 蒲田 太郎
|  | 住所 | 大田区蒲田○丁目○○ | （電話番号） | ○○-○○○〇-○○○○
借用期間 |  | （借用日）令和 ４年 ４月 １日 から （返却日）令和 ４年 10月 １日まで
借用目的 |  | 大田区立○○保育園新築工事実施設計のため
大田区職員記入欄
借用確認 |  | （確認日） 令和４年４月１日 |  | （担当者名） ○○ ○○
返却確認 |  | （確認日） 令和４年５月３１日 |  | （担当者名） ○○ ○○
備考欄
注１. 貸与資料等の借用者は必ず大田区職員の確認を受けること。
注２． 借用者は裏面の借用物リストに借用物を詳細に記すこと。
注３． 借用期間を延長する場合は、監督員と協議すること。
注４. 借用期間終了後に返却するデータ等については、必ず消去すること。
No. | 借用物 |  |  |  |  | 返却チェック欄
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
返却漏れや紛失を防ぐためにも借用物については、部数や名称などできる限り詳細に書くこと。
大田区立○○保育園新築工事実施 一式 ではなく
⇒大田区立○○保育園工事資料 ① 一部
大田区立○○保育園工事資料 ② 一部 など
大田区立○○保育園設計資料 一部
記入例２１－７
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 22-1委託前払金請求書 (工事)
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 住所 |  | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 受託者 | 氏名 |  | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
前 払 金 請 求 書
下記のとおり保証証書を添付のうえ請求いたします。
記
１ | 件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 履行場所 | 企画経営部施設○○課
３ | 請求金額 | 2900000
４ | 契約金額 | 9900000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 900000 |  | )
５ | 前払金額 | 2900000
６ | 請求根拠 | 建築設計約款第35条
記入例２２－１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 22-2委託前払金請求書 (委託)
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 受託者 |  | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
前 払 金 請 求 書
下記のとおり保証証書を添付のうえ請求いたします。
記
１ | 件 名 | 大田区○○特別出張所改築工事監理業務委託
２ | 履行場所 | 企画経営部施設○○課
３ | 請求金額 | 2900000
４ | 契約金額 | 9900000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 900000 |  | )
５ | 前払金額 | 2900000
６ | 請求根拠 | 工事監理約款第28条
（＊工事監理業務委託の場合も同じ）
記入例２２－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 23請求書（委託）(一回払）
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 受託者 |  | 氏名 | 大田設計 株式会社
[5 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
請 求 書
下記のとおり請求いたします。
記
１ | 件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
２ | 履行場所 | 企画経営部施設○○課(＊工事監理業務委託の場合も同じ)
３ | 請求金額 | 7000000
４ | 契約金額 | 9900000 |  |  | （うち消費税等相当額 |  | 900000 |  | )
５ | 前払金額 | 2900000
記入例２３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 24完了届
一部完了
届
完 了
＊通常は完了年月日
令和 年 月 日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
| 受託者 | 氏名 | 大田設計 株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  | 印
一部完了
| 下記のとおり |  | したのでお届けします。
完 了
件 名 | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
履行場所 | 企画経営部施設○○課（*工事監理委託の場合も同じ）
契約金額 | 9900000 | 契約番号 | 第 | 5600071400 |  | 号
契約年月日 | 令和2年4月20日 | 期 間 | 令和2年12月15日
完了年月日 | 令和 年 月 日
受付年月日 | 令和 年 月 日 | 担当者所属 及び認印 |  |  | 課 担当 | 印
契約事務担当 課（係）印認印 |  | 検査員 受理年月日 | 令和 年 月 日 |  | 検査員 認印
区の担当者が記入しますので、受注者の方は記入しないでください。
＊契約書の番号を記入
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
記入例２４
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 25納品書
納 品 書
＊「完了届」と同じ日
令和 年 月 日
（宛先）大 田 区 長
＊契約書と同一の住所等を記入する
[5 empty] | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 受託者 |  | 氏名 | 大田設計 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
下記のとおり納入したのでお届けします。
件 名 |  | 大田区立○○保育園新築工事実施設計委託
納入場所 |  | 企画経営部施設○○課 |  |  | 請求元 |  | 企画経営部施設○○課
契約金額 |  | 9900000 |  |  | 契約番号 |  | 第 | 5600071400 |  | 号
契約年月日 |  | 令和2年4月20日 |  |  | 納 期 |  | 令和2年12月15日
| 品 名 |  |  |  | 形状寸法 |  | 数 量 |  | 摘 要
| 設 計 原 図 |  |  |  | Ａ１ |  | 一 式
| 内 訳 書 |  |  |  | Ａ４ |  | 一 式
記入例２５
＊契約書の番号を記入
完了届と同時に提出
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 31工事の設計変更
※設計変更する必要が生じた場合には、この書式で受注者宛に協議する。 ※異議が無い場合には、受注者が「承諾書」(様式34)を提出する。
2企○発第10900号
令和2年11月10日
＊受注者名は、契約書と同一の記載とする
大田建設株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 様
※電子決裁とし、工事主管課長の公印を押印する。
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
工事の設計変更について
下記の工事について、設計変更する必要が生じたので、協議します。
なお、異議のないときは、承諾書を提出して下さい。
但し、工事請負契約書約款第２３条及び第２４条の規定による協議等は別途行うので念のため
申し添えます。
工 事 件 名 |  | ○○小学校内部改修工事
工 事 場 所 |  | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 |  | 110000000 |  |  | 契約番号 | 第 | 5600033000 | 号
契 約 年 月 日 |  | 令和2年4月20日 |  |  | 工 期 | 令和2年12月15日
変更内容 | 変更予定金額 | 121000000 | （ | 11000000 |  |  | の増額）
| 理 由 | ※具体的にわかりやすく記入。
－ 89 －
公印
＊契約書の番号を記入
記入例３１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 31-2委託の設計変更（設計委託)
○○企○発第○○○○○号
令和 年 月 日
受託者名 ○○○○○
代表者 ○○ ○○ 様
大田区企画経営部
施設○○課長 ○○ ○○ 印
委託の設計変更について
下記の委託について、契約変更する必要が生じたので、協議します。
なお、異議のないときは、承諾書を提出して下さい。
ただし、建築設計約款第２６条及び第27条の規定による協議等は別途行うので念の
ため申し添えます。
件 名 |  | ○○○○○○○○委託
委 託 場 所 |  | 大田区○○△丁目△番△号
契 約 金 額 |  | ￥○○○○○○○ | 契約番号 | 第○○○○○号
契 約 年 月 日 |  | 令和○年○月○日 | 期 間 | 令和○年○月○日
変更内容 | 変更予定金額 | ￥○○○○○○○（￥○○○○○○の増額）
理 由
注 | １．設計委託の場合は、建築設計約款第26条および第27条
２．工事監理委託の場合は、工事監理約款第20条および第21条
３．測量及び地質調査委託の場合は、測量・地質調査約款第24条及び第25条
課契約の場合は、設計変更の起工と契約変更の協議の起案を同時に行うため、決定後に同じ発議番号で協議する。
印の表示は不要です
受託者名は、契約書と同一の記載とする。
施設保全システムの工事明細＞設計変更・工期変更＞変更事由に変更内容を記載すること
記入例３１－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 32工事の一時中止(更新)
※工事の一時中止（更新）する必要が生じた場合には、この書式で受注者宛に協議する。 ※異議が無い場合には、受注者が「承諾書」(様式34)を提出する。
2企○発第10８00号
令和2年9月15日
＊受注者名は、契約書と同一の記載とする
大田建設株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 様
※電子決裁とし、工事主管課長の公印を押印する。
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
工事の一時中止（更新）について
下記の工事について、工事施工を一時中止したいので協議します。
なお、異議のないときは、承諾書を提出して下さい。
ただし、工事請負契約書約款第２０条第１項の規定に基づく一時中止の手続は別途行うので
念のため申し添えます。
工 事 件 名 |  | ○○小学校内部改修工事
工 事 場 所 |  | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 |  | 110000000 |  | 契約番号 | 第 | 5600033000 | 号
契 約 年 月 日 |  | 令和2年4月20日 |  | 工 期 | 令和2年12月15日
一時中止の内容 | 中止 年月日 | 令和2年10月5日 |  | 中止解除見込 確定年月日 | 令和2年11月10日
| 中止箇所 | ※具体的に記入
| 理由 | ※具体的に記入
公印
＊契約書の番号を記入
＊契約書の番号を記入
記入例３２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## ３３工事の一時中止の解除
※工事の一時中止を解除する場合には、この書式で受注者宛に協議する。 ※異議が無い場合には、受注者が「承諾書」(様式34)を提出する。
2企○発第10890号
令和2年11月1日
＊受注者名は、契約書と同一の記載とする
大田建設株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 様
※電子決裁とし、工事主管課長の公印を押印する。
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
工事の一時中止の解除について
|  | 令和2年9月15日 |  | 付 | 2企○発 | 第 | 10800 | 号で工事の一時中止を行った
下記の工事について、一時中止を解除したいので協議します。
なお、異議の無いときは、承諾書を提出して下さい。
ただし、工事請負契約書約款第２０条第１項の規定に基づく一時中止の解除手続は別途
行うので、念のため申し添えます。
工 事 件 名 |  |  | ○○小学校内部改修工事
工 事 場 所 |  |  | 大田区○○△丁目△番△△号
契 約 金 額 |  |  | 110000000 |  |  |  | 契約番号 | 第 | 5600033000 | 号
契 約 年 月 日 |  |  | 令和2年4月20日 |  |  |  | 工 期 | 令和2年12月15日
一時（一部）中止 年月日 |  |  | 令和2年10月5日
中止解除 年月日 |  |  | 令和2年11月10日
公印
＊契約書の番号を記入
記入例３３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 34承諾書
※電子決裁で収受する
承 諾 書
＊工事主管課長の役職名・氏名を記入する | [7 empty] | 令和2年11月15日
| （宛先） |  |  |  |  | ＊設計変更の場合は、設計変更の起工年月日と同日か、それ以前の日付とする
大田区企画経営部施設○○課長
|  |  | ○○ ○○ | 様
＊契約書と同一の住所等を記載する
[5 empty] | 受注者 | 住所 | 大田区蒲田五丁目13番14号
[6 empty] | 氏名 | 大田建設株式会社
[7 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
令和2年11月10日付2企○発第10900号による設計変更の協議について、異議がないので承諾いたします。
注：本文中の「の協議について、」の前には、「設計変更」「工事中止」又は、「工事中止解除」のうち
該当するものを記入する。
記入例３４
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## ３５工事建物の部分使用
＊受注者名は、契約書と同一の記載とする |  |  |  |  | 2企○発第10920号
大田建設株式会社 |  |  |  |  | 令和2年12月12日
代表取締役 蒲田 太郎 様
※電子決裁とし、工事主管課長の公印を押印する。
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
工事建物の部分使用について
下記の工事建物の部分使用をしたいので承諾願います。 なお、異議の無いときは、承諾書を提出して下さい。 ただし、工事請負契約書約款第３４条３項の規定に基づく協議は別途行うので念のため申し添えます。
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
部分使用場所 | 大田区○○△丁目△番△△号
契約金額 | 110000000 | 契約番号 | 第 | 5600033000 |  | 号
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 | 令和3年1月13日
使用開始日 | 令和2年12月21日
使用終了日 | 令和3年1月13日
（注）部分使用とは、工事請負契約書約款第３４条に該当するものをいう。
公印
＊契約書の番号を記入
記入例３５
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 36承諾書（部分使用）
※電子決裁で収受する
承 諾 書
令和2年12月14日
＊工事主管課長の役職名・氏名を記入する
大田区企画経営部施設○○課長
| ○○ ○○ |  | 様
＊契約書と同一の住所等を記載する
|  |  |  | 受注者 | 住所 |  | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
[5 empty] | 氏名 |  | 大田建設 株式会社
[7 empty] | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
令和2年12月12日付2企○発第10920号による工事建物の部分使用について、異議がないので承諾いたします。
○○小学校内部改修工事
工事件名
○○小学校 ○階 ○○室
使用部分
| 使用期間 | 令和2年12月21日 |  |  |  | ～ | 令和3年1月13日
注：この様式は、工事請負契約書約款第３４条（部分使用）によるものである。
記入例３６
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 37使用承諾書
※電子決裁で収受する
使用承諾書
*工事主管課長の役職名・氏名を記入する | [5 empty] | 令和2年12月15日
大田区企画経営部施設○○課長
| ○○ ○○ |  | 様
*部分使用者を記入する
|  |  |  | 保管責任者 |  | 大田区立○○小学校長
|  |  |  | 氏 名 |  | ○○○ ○○○
下記の工事建物の部分使用については、最善の注意を払って使用します。
○○小学校内部改修工事
工事件名
○○小学校 ○階 ○○室
使用部分
使用期間 |  | 令和2年12月21日 |  |  | ～ | 令和3年1月13日
保管責任者とは、大田区公有財産規則第１１条及び大田区教育財産管理規則第６条
に基づく財産保管責任者とする。
印
記入例３７
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 38 通知書（工事）
| ［通知・協議・請求］ |  |  |  | 書
令和 年 月 日
（宛先）大田区長
受注者
|  | 住所 |  | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
蒲田ビル
|  | 氏名 |  | 大田建設 株式会社
|  |  |  | 現場代理人名 蒲田 太郎 |  | 印
下記の工事について工事請負契約約款 |  | 第 18 | 条 | 2 | 項により します。
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 110000000 | 契約番号 |  | 第 | 5600033000 | 号
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 |  | 令和3年3月3日
通 知 内 容
令和2年6月10日に大田区から貸与された○○が設計図書と異なり、施工に適当でないため、ここに通知します。
注１ この様式は、通知のほか請求、協議にも使用する。なお、その場合の表題は、請求書、協議書とし、契約書約款の条項も記載すること。 注２ 工事請負契約書約款第10条第２項、第18条第１項に基づく通知の場合、氏名欄は代表取締役をかえて現場代理人名を記載して下さい。この場合、押印は不要です。
通知
協議
請求
＊契約書の番号を記入
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
＊通知書の場合の条項
記入例３８
＊注２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 38-2 通知書（委託）
※電子決裁で収受する
| ［通知・協議・請求］ |  |  |  | 書
令和2年6月15日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記載する
| 受託者 | 住所 |  | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 |  | 大田設計 株式会社
|  |  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記の委託について契約書約款 |  | 第 21 | 条 |  | により します。
件名 | 大田区立○○小学校増築工事実施設計委託
委託場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 13750000 | 契約番号 |  | 第 | 5600033000 | 号
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 期 間 |  | 令和3年3月3日
通 知 内 容
注 この様式は、通知のほか請求、協議にも使用する。なお、その場合の表題は、 請求書、協議書とし、契約書約款の条項も記載すること。
＊契約書の番号を記入
記入例38-2
特定行政庁との協議等により、既存不適格調書の調査か所が増えた・・・等、変更内容を記載してもらう。
通知
協議
請求
＊通知書の場合の条項
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 38-3 通知書（仮設リース）
※電子決裁で収受する
| ［通知・協議・請求］ |  |  |  | 書
令和2年6月15日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記載する
| 受託者 | 住所 |  | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 |  | 大田リース株式会社
|  |  |  | 代表取締役 久原 太郎 |  | 印
＊印鑑は、契約書と同一のものを押印する
下記の委託について契約書約款 |  | 第 11 | 条 |  | により します。
件名 | 大田区立○○小学校仮設校舎リース
委託場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 53750000 | 契約番号 |  | 第 | 5600033000 | 号
契約年月日 | 2023-04-01 | 期 間 |  | 2024-03-31
通 知 内 容
注 この様式は、通知のほか請求、協議にも使用する。なお、その場合の表題は、 請求書、協議書とし、契約書約款の条項も記載すること。
＊契約書の番号を記入
記入例38-3
変更内容を記載する。
通知
協議
請求
＊通知書の場合の条項
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 47 材料検査願
工事主管課
[5 empty] | 係員 | 係長 | 課長
※工事現場以外で行う材料検査の場合は受注者が材料検査願を提出する （材料検査実施基準 第５ 材料検査願 大田区企画経営部 H28.4.1）
[6 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
材料検査願
令和2年8月30日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  | 氏名 | 大田建設 株式会社
|  |  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  |  | 印
|  |  | 現場代理人氏名 |  | 大田 太郎
文書番号 （契約番号） | 第 | 5600033000 |  |  | 号
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
検査場所 | 埼玉県○○市○○区○○△丁目○番○○号
検査材料名 | 鉄骨製品検査
検査予定年月日 | 令和2年9月15日
※大田区材料検査実施基準別記2号様式
記入例４７
＊契約書の番号を記入
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 48 材料検査報告書
工事主管課
|  |  |  | 係員 | 係長 | 課長
※検査職員（監督員）は材料検査を完了したときは、検査資料を添付して工事主管課長に報告する。 （材料検査実施基準 第６ 材料検査報告書 大田区企画経営部 H28.4.1）
[5 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
材料検査報告書
＊工事主管課長名を記入する |  |  | 令和2年9月21日
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○ |  | 様
*検査を行った監督員名を記入する
大田区施設○○課○○○担当
|  | 検査職員 （監督員） | 氏名 | ○○ ○○
下記のとおり材料検査を完了したので報告します。
文書番号 （契約番号） | 第 | 5600033000 |  | 号
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
検査場所 | 埼玉県○○市○○区○○△丁目○番○○号
検査材料名 | 鉄骨製品検査
検査年月日 | 令和2年9月15日
検査の結果 （付記事項） | 添付した検査資料のとおり、鉄骨製品の製作精度、溶接部の外観試験、超音波探傷試験等の品質検査において問題がなく良好であることを確認した。
記入例４８
＊契約書の番号を記入
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 49 環境物品等使用状況報告書
※起工金額が500万円以上の工事は、平成30年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）により環境物品等使用状況報告書を提出する。
環境物品等使用状況報告書
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
令和2年11月2日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
|  |  | 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
[5 empty] | 現場代理人氏名 | 大田 太郎
下記の工事について東京都建設リサイクルガイドライン（第8章建設グリーン調達制度）に基づき報告します。
文 書 番 号 （契約番号） | 第 | 5600055000 |  | 号
工 事 件 名 | 大田区立○○保育園改築工事
工 事 場 所 | 大田区○○△丁目○番○○号
路盤面 再生骨材等 再生クラッシャラン ○○㎥ 塗料 高日射反射率塗料 ○○㎡ 舗装 透水性舗装 ○○㎡ 屋上緑化 ○○㎡ 詳細は、添付した環境物品等（特定調達品目）使用予定チェックリストによる。
注）「環境物品等（特別品目）使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（特定調達品目） 使用予定（実績）チェックリスト」、「環境物品等（調達推進品目）使用予定（実績）チェックリスト」 で必要なものを添付すること。 各チェックリストの様式については、東京都ホームページにて入手すること。
記入例４９
＊契約書の番号を記入
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 51監督員指名通知書
※電子決裁とする
2企施○発第10800号
| ※受注者は、契約書と同一の記載とする |  |  |  | 令和 年 月 日
大田建設株式会社
| 代表取締役 |  |  |  | ※工事主管課長の役職名・氏名を記入して公印を押印する。
蒲田 太郎 様
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
監督員氏名通知書
下記の工事について、工事請負契約書約款第９条1項に基づき、監督員の氏名を次のとおり通知する。
| １．所 属 |  | 企画経営部施設○○課
２．氏 名
|  | (担当監督員) | ○○ ○○
|  | (主任監督員) | ○○ ○○
|  | (総括監督員) | ○○ ○○
記
| １．工事件名 |  | ○○小学校内部改修工事
| ２．契約番号 |  | 契約第 5600033000 号
| ３．契約年月日 |  | 令和2年6月1日
| ４．工 期 |  | 令和2年12月9日
| ５．契約金額 |  | 110000000
| ６．そ の 他 |  | 工事の施工については、指示書を遵守すること。
印
記入例５１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 51-2監督員指名通知書
※電子決裁とする
2企施○発第10800号
| ※受託者は、契約書と同一の記載とする |  |  |  |  | 令和 年 月 日
大田設計株式会社
| 代表取締役 |  |  |  |  | ※工事主管課長の役職名・氏名を記入して公印を押印する。
蒲田 太郎 様
大田区企画経営部施設○○課長
○○ ○○
監督員氏名通知書
下記の委託について、監督員の氏名を次のとおり通知する。
| １．所 属 |  |  | 企画経営部施設○○課
２．氏 名
|  | (担当監督員) | [建築] | ○○ ○○
|  |  | [電気] | ○○ ○○
|  |  | [機械] | ○○ ○○
|  | (主任監督員) | [建築] | ○○ ○○
|  |  | [電気] | ○○ ○○
|  |  | [機械] | ○○ ○○
|  | (総括監督員) |  | ○○ ○○
記
| １．委託件名 |  |  | ○○小学校内部改修工事実施設計委託
| ２．契約番号 |  |  | 契約第 5600033000 号
| ３．契約年月日 |  |  | 令和2年6月1日
| ４．納 期 |  |  | 令和2年12月9日
| ５．契約金額 |  |  | 110000000
６．そ の 他
印
記入例５１－２
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 51-3監督員指名通知書（一本発注)
[7 empty] | 5企〇第 | 101010101 | 号
|  | ※受注者は、契約書と同一の記載とする |  |  |  |  | 令和 年 月 日
大田建設株式会社
|  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  |  |  | 様
監督員氏名通知書
下記の工事について、工事請負契約書約款第９条1項に基づき、監督員の氏名を次のとおり通知する。
| １．所 属 |  |  | 企画経営部施設○○課
２．氏 名
|  | (担当監督員) | [建築] | ○○ ○○
|  |  | [電気] | ○○ ○○
|  |  | [機械] | ○○ ○○
|  | (主任監督員) | [建築] | ○○ ○○
|  |  | [電気] | ○○ ○○
|  |  | [機械] | ○○ ○○
|  | (総括監督員) |  | ○○ ○○
記
| １．工事件名 |  |  | ○○小学校外壁改修工事
| ２．契約番号 |  |  | 契約第 5600033000 号
| ３．契約年月日 |  |  | 2023-06-01
| ４．工 期 |  |  | 2023-12-09
| ５．契約金額 |  |  | 150000000
| ６．そ の 他 |  |  | 工事の施工については、指示書を遵守すること。
印
※工事主管課長の役職名・氏名を記入して公印を押印する。
※電子決裁とする
記入例５１-３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 52 休日届
[6 empty] | 担当監督員 | 主任監督員 | 総括監督員
休日等の工事施工届
2024-05-07
（宛先）大田区長
受注者
|  |  |  | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  |  |  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
|  |  |  | 現場代理人氏名 | 大田 太郎
下記工事について工期に含まれていない休日等の工事施工について届け出ます。
文書番号 （契約番号）
工事件名 |  | ○○小学校内部改修工事
工事場所 |  | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 |  | 11000000000
契約年月日 |  | 令和〇年△月×日 |  | 工 期 | 2024-12-26
届出事項 | １ 作業日・作業時間 |  | 令和６年５月11日、18日および25日
| ２ 作業場所・作業内容 |  | ２階○棟教員室前廊下、３階音楽室前廊下、床長尺シート張替え工事
| ３ 理由（概要） |  | ① 発注図書に指定があるため。
| ４ 理由（詳細） |  | 設計図A-01中特記事項において、当該作業は休日に行うと規定されているため。
| ５ 近隣への周知と配慮 |  | 着手時に近隣配布したビラに記載した。また、屋内かつ音の少ない作業である。
| ６ 振替の休工日 |  | 予定なし
監理業務受託者 |  | 事業所名 |  |  |  | 担当者名
※注 | １）メールで提出した場合は、紙の提出は不要。
２）本書面による申請は２営業日以内に行うこと。やむを得ず直前となる場合は、
事前に監督員へ連絡・相談のこと。
記入例
大田区企画経営部
施設○○課
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 53 労災加入確認書
労働者災害補償保険加入確認書
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
令和2年6月2日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
下記のとおり労災保険加入確認書を提出します。
契約番号 | 第5600033000号
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 110000000
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 | 令和3年3月3日
労災保険加入証明願に所轄労働基準監督署の確認証明を受けて添付すること。
＊契約書の番号を記入
記入例５３
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 54 建退協加入届
建設業退職金共済制度加入届
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
令和2年6月2日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設株式会社
|  |  | 代表取締役 蒲田 太郎 |  | 印
・掛金収納書 ・建設業退職金共済証紙 購入状況報告書
建設業退職金共済制度の加入について、 |  |  |  | を添えて届け出ます。
契約番号 | 第 5600033000 号
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 110000000
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 | 令和3年3月3日
・上記添付書類のうち、掛金収納書、建設業退職金共済証紙購入状況報告書のいずれかを 提出できない場合は、提出できない書類名称及び提出できない理由を下記に記載すること。
・建設業退職金共済制度に非加入の場合は、他の共済制度（中小企業退職金共済制度等） に加入している状況を下記に記載し、証明する書類を添付し提出すること。
＊契約書の番号を記入
記入例５４
＊印鑑は契約書と同一のものを押印する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 55 施工体制台帳及び施工体系図
[5 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
施工体制台帳及び施工体系図
令和2年6月8日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記入する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
|  |  | 現場代理人 | 大田 太郎
下記工事について別添施工体制台帳及び施工体系図を提出します。
契約番号 | 第5600033000号
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 110000000
総 下 請 負 金 額 | 20000000
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 | 令和3年3月3日
監理業務受託者 | (事務所名) |  | (担当者名)
注１．この様式は、施工体制台帳及び施工体系図を提出する場合に使用する。 また、変更時の提出にも使用する。 注２. 下請負契約締結日より１０日以内に提出すること。変更時も同様とする。 注３．本書面をもって工事請負契約書約款第７条を満たす。
＊契約書の番号を記入
記入例５５
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## F-1通知書（余裕期間制度（フレックス方式））
様式F-1
通 知 書
2021-06-02
（宛先）大田区長
受注者 住所 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
氏名 大田建設株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 ㊞
下記の工事は、余裕期間制度（フレックス方式）対象工事のため、工事の始期及び終期を通知します。
工事件名 | ○○中学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 132000000 | 契約番号 | 第5600035000号
契約年月日 | 2021-06-01 | 工 期 | 2022-09-30
工事の始期 | 2021-07-15 | 工事の終期 | 2022-08-31
記入例Ｆ－１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## N-1通知書（余裕期間制度（任意着手方式））
様式N-1
通 知 書
2021-06-02
（宛先）大田区長
受注者 住所 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
氏名 大田建設株式会社
代表取締役 蒲田 太郎 ㊞
下記の工事は、余裕期間制度（任意着手方式）対象工事のため、工事の始期及び終期を通知します。
工事件名 | ○○中学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 132000000 | 契約番号 | 第5600035000号
契約年月日 | 2021-06-01 | 工 期 | 2022-09-30
工事の始期 | 2021-08-02 | 工事の終期 | 2022-08-31
工事の終期は、工事の始期から起算して記入すること。
記入例Ｎ－１
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## 58事前調査説明書
2021-05-01
解体等工事に係る事前調査説明書
（発注者）
住所 大田区蒲田五丁目13番14号
氏名 大田区長 鈴木 晶雅 様
（受注者） 住所 大田区蒲田〇丁目xx番xx号
氏名 △△建設株式会社
（法人にあっては、その事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
[9 empty] | 電話番号 |  | 03-0000-xxxx
大気汚染防止法第18条の15第1項に基づき、解体等工事に係る事前調査結果について、 下記のとおり説明します。
記
建築物等の概要 |  | 名称 |  |  |  |  | ○〇保育園内部改修その他工事
|  | 所在地 |  |  |  |  | 大田区○○△丁目△番△△号
|  | 種類・構造 |  |  |  |  | 建築物（ ☐木造 ☐S ■RC ☐SRC） ■工作物
|  | 竣工年 |  |  |  |  | 昭和 48 年 年 |  |  |  | 階数 |  | 地上２階・地下 階
調査者 |  | 氏名 |  |  |  |  | 羽田 太郎
|  | 所属会社名 |  |  |  |  | ○○調査株式会社
|  | 連絡先 |  |  |  |  | 03-xxxx-xxxx
調査結果について |  | 調査終了年月日 |  |  |  |  | 令和 ３ 年 ４ 月 30 日
|  | 調査方法 |  |  |  |  | ■書面 ■目視 ☐分析 ☐その他（ ）
|  | アスベストの有無 |  |  |  |  | ■石綿有 または 石綿みなし有（詳細は２枚目のとおり） ☐無
|  | 破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる 前に確認できなかった場所 |  |  |  |  | 別紙（２）のうち、排水管用の耐火被覆材 （各階便所天井隠ぺい部）
事前調査結果の掲示 |  | 設置予定年月日 |  |  |  |  | 令和 ３ 年 ５ 月 ７ 日
|  | 設置場所 |  |  |  |  | 別紙（１）のとおり
大気汚染防止法に規定する届出対象特定工事に | [10 empty] | ■ 該当する □ 該当しない
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に規定する 届出対象に | [10 empty] | □ 該当する ■ 該当しない
大田区特定粉じん排出等作業事務取扱要領 第５条 ・ 第６条 に規定する報告対象に | [10 empty] | ■ 該当する □ 該当しない
※ 以下に定める日までに書面を提出し、受注者へ説明すること。（省令第16条の6）
・届出対象特定工事 解体等工事の開始日もしくは特定粉じん排出等作業開始日の14日前の早い日まで
・その他の工事 解体等工事の開始日まで
（事前調査説明を行う際、書面は正副一部提出すること。）
本工事が特定工事または 届出対象特定工事に該当する場合 | [5 empty] | □ １ 吹付け石綿 | [5 empty] | （ １階PS他 ・ 1㎡ ）
|  | 特定建築材料の |  |  |  | ■ ２ 石綿を含有する保温材 | [5 empty] | （ ・ ㎡ ）
|  | ・種類 |  |  |  | □ ３ 石綿を含有する耐火被覆材 | [5 empty] | （ ・ ㎡ ）
|  | ・使用箇所 |  |  |  | □ ４ 石綿を含有する断熱材 | [5 empty] | （ ・ ㎡ ）
|  | ・使用面積 |  |  |  | □ ５ 石綿を含有する仕上塗材 | [5 empty] | （ ・ ㎡ ）
[6 empty] | ■ ６ 石綿を含有する成形板等 | [5 empty] | （ １階事務室他・ 35㎡ ）
※詳細は別紙 （2） のとおり
☐１の項 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する
作業（次項及び５の項を除く）
|  | 特定粉じん排出作業 |  |  |  | ■２の項 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業
|  | の種類 |  |  |  | （かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの）
|  | （省令【別表第７】 |  |  |  | （５の項を除く）
☐３の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去する作業
（５の項を除く）
■４の項 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去する作業
（１から３の項、次項を除く）
☐５の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業
☐６の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に
係る作業
|  | 作業実施期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 | 3 | 年 |  | 5 | 月 |  | 8 | 日
[6 empty] | 至 |  | 令和 | 3 | 年 |  | 6 | 月 |  | 10 | 日
|  | 作業の方法 |  |  |  | ■ 除去 |  | □ 囲い込み |  | □ 封じ込め |  |  | □ その他
（ ）
|  | 排出等作業の工程を明示した工事工程の概要 |  |  |  | 別紙（ ）のとおり（※１）
特定工事の元請業者の現場責任者の氏名・連絡場所
|  | （氏名） |  | 蒲田 太郎
|  | （電話番号） |  |  | 080-xxxx-xxxx
|  | 作業内容の掲示 |  |  |  | 設置予定年月日 令和 ３ 年 ５ 月 ７ 日
設置場所 別紙（１） のとおり
本工事が届出対象特定工事に 該当する場合 |  | （※特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を該当各号に定める方法
により行うものではないときは、その理由を記載）
|  | 建築物等の概要、配置図及び付近の状況 |  |  |  | 別紙(１)のとおり
下請負人が特定粉じん作業を実施する場合の、当該下請負人の現場責任者の所属会社・氏名及び連絡場所
|  |  | （所属会社名） |  |  | ○○管工事株式会社 |  |  |  | （氏名） |  | 糀谷 太郎
|  |  | （電話番号） |  |  | 090-xxxx-xxxx
（※１）特定粉じん排出等作業の工程の概要については、計画している作業方法等がわかるものを添付すること
（作業工程を示す日程表、図面等）
（事前調査説明を行う際、書面は正副一部提出すること。）
参考 石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp
※提出および説明後、監督員が押印
記入例５８
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## ５９納入仕様書
納 入 仕 様 書
＊しゅん工日を記載する
令和3年3月3日
（宛先）大田区長
＊契約書と同一の住所等を記載する
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
|  |  | 現場代理人 | 大田 太郎
下記工事について、別添納入仕様書を提出します。
工事件名 | ○○保育園内部改修その他工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
契約金額 | 143000000 | 契約番号 | 第 | 5600022000 | 号
契約年月日 | 令和2年8月3日 | 工期 | 令和3年3月3日
＊議決案件は議決日、それ以外は契約日の翌営業日
着手年月日 | 令和2年8月4日
＊契約書の番号を記入
記入例５９
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る

## ６０承諾申請書
[5 empty] | 担当監督員 | 主任監督員
（ 建具 ）承諾申請書
令和2年7月1日
（宛先）大田区長
| 受注者 | 住所 | 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
|  | 氏名 | 大田建設 株式会社
代表取締役 蒲田 太郎
|  |  | 現場代理人 | 大田 太郎
下記工事について、別添（ 建具 ）の承諾を申請します。
工事件名 | ○○小学校内部改修工事
工事場所 | 大田区○○△丁目○番○○号
（ 建具 ） 承諾申請項目 | アルミ製建具、木製建具
契約金額 | 110000000 | 契約番号 |  | 第 5600033000 号
契約年月日 | 令和2年6月1日 | 工期 |  | 令和3年3月3日
注１．この様式は、仕様書等で承諾を義務付けられているものについて使用する。
注２. （ ）内には、工事記録写真撮影計画、制作方法、基礎杭頭部切断、材料等と記載する。
注３．材料承諾時に監督員が承諾した場合は、JIS等で指定している材料の仕様において、当該
証明書のみで材料等の概要がわかるものやWEB上で資料を公開しているものはURLを記載す
ることで、カタログの添付を省略するすることができる。
監理業務受託者 | (事務所名) |  | (担当者名)
記 入 例 ６０
大田区企画経営部
施設○○課
＊提出後監督員が押印する
「目次」シートに戻る
「data」シートに戻る